

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Панковского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.02.2021 № 49**

**п.Панковка**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную** **программу «Устойчивое развитие территории** **Панковского городского поселения** **на 2021 –2023 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Новгородской области от 16.12.2019 N 490 "О государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года", Постановлением Администрации Панковского городского поселения № 110 от 10.10.2013 г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», Администрация Панковского городского поселения

**ПостановляЕТ:**

 1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2021-2023 годы", утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 13.11.2020 № 443 (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

 1.1. В пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»:

1.1.1. Задачу 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Панковского городского поселения» дополнить пунктом следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Количество разработанных планов в области ГОиЧС (шт.) | 3 | 0 | 0 |

1.1.2. дополнить Задачей 7 следующего содержания:

|  |
| --- |
| **Задача 7. Привлечение жителей к участию в решении проблем и повышение уровня комплексного обустройства населенного пункта.** |
| 7.1 | Количество реализованных общественно-значимых некоммерческих проектов с участием граждан по благоустройству (шт.) | 0 | 1 | 0 |

 1.2. Пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

**7**. **Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации\* (тыс. рублей)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источники финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Итого |
| 2021 | 0,00 | 1000,00 | 7692,44100 | 0,00 | **8692,44100** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4704,97097 | 102,53905 | **4807,51002** |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3759,19639 | 0,00 | **3759,19639** |
| **Всего** | **0,00** | **1000,00** | **16156,60836** | **102,53905** | **17259,14741** |

\* Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.3. Раздел «I. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«**I. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Постановлением Администрации Панковского городского поселения 13.11.2017 года № 292 была утверждена муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018-2020 годы».

За годы реализации муниципальной программы с 2018 года по 2020 год на ее реализацию направлено 20901,05 тыс. рублей. Фактическое исполнение объема финансирования программы с начала ее реализации составило 15490,44 тыс. рублей. Процент исполнения составляет 74,1%. Данные об исполнении муниципальной программы по годам исполнения и мероприятиям программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | 2018 год | 2019 год | 9 месяцев 2020 год | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Озеленение населенных пунктов поселения | 600,0 | 597,0 | 597,0 | 297,0 | 800,0 | 725,0 | 1997,0 | 1619,0 |
| 2 | Организация и содержание мест захоронений | 642,37 | 642,37 | 0 | 0 | 29,5 | 29,5 | 671,87 | 671,87 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 3854,46 | 3524,03 | 4120,10 | 3296,57 | 5181,95 | 3601,66 | 13156,51 | 10422,26 |
| 4 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| 5 | Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) | 95,0 | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 140,0 | 89,0 |
| 6 | Реализация проектов местных инициатив граждан | 98,58 | 98,58 | 101,47 | 101,47 | 311,80 | 161,8 | 511,85 | 361,85 |
| 7 | Реализация подпрограммы «Народный бюджет» | 0 | 0 | 2175,75 | 2175,75 | 2091,72 | 2,36 | 4267,47 | 2178,11 |
| 8 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,85 | 55,85 | 63,85 | 55,85 |
| Итого | 5290,41 | 4905,98 | 7039,32 | 5915,79 | 8571,32 | 4668,67 | 20901,05 | 15490,44 |

 При реализации муниципальной программы за весь период ее действия выполнялись заявленные цели и задачи, такие как: повышение уровня инженерного обустройства поселения, улучшение состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, благоустроенность поселения.

Всего за период действия муниципальной программы запланировано 17 мероприятий, 17 из них выполнено. Процент исполнения составил 100%.

Мероприятия и сама программа в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Панковского городского поселения.

 В 2020 году истекает срок действия муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018-2020 годы», в связи с этим разработана новая программа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 Особенностью Программы является комплексный подход к развитию функционально взаимосвязанных или смежных отраслей. Ускоренное развитие приоритетных направлений муниципальной экономики, поддержка инвестиционных проектов, обеспечивающих наибольшую эффективность использования бюджетных инвестиций всех уровней для достижения основной цели - создание благоприятных условий для развития территории, комфортного проживания, развития предприятий всех форм собственности, создание благоприятного инвестиционного климата.

Согласно абзацу 2.2. Решения Совета депутатов Панковского городского поселения от 28.09.2017 г. № 130 «Об утверждении Правил благоустройства территории Панковского городского поселения» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству, озеленению, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при активном участии населения в ее решении.

На территории поселения имеется воинское захоронение, расположенное в р.п. Панковка на территории которого необходимо провести работы по благоустройству, с учетом мнения граждан по итогам проведенных публичных слушаний в 2020 году.

 В весенний, летний и осенний период необходимо производить уборку территории населенного пункта от старой листвы и мусора, производить скашивание сорной растительности, производить подсыпку поселковых дорог, производить очистку территорий и дорог от снега.

 На состояние объектов благоустройства оказывают влияние факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания населения. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Панковского городского поселения.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных условий проживания.

На территории Новгородской области продолжает развиваться институт местного самоуправления и общественных советов, которые служат для реализации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициативы и расширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обеспечения общественного порядка, социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного значения.

На момент составления программы на территории Панковского городского поселения зарегистрировано 7 ТОС. С целью создания условий для дальнейшего развития системы территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопросов местного значения, привлечения населения к выполнению общественно значимых работ, связанных с благоустройством и направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, принято решение о проведении ежегодного конкурса на «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Поощрение жителей поселка, принимающих активное участие в территориальном общественном самоуправлении – является задачей конкурса. Второй задачей является софинансирование ТОС, при их участии в областной программе по поддержке местных инициатив.

С целью реализации социально значимых проектов на территории Панковского городского поселения путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения, разработаны мероприятия по участию в региональном проекте «Народный бюджет». Участие в данном проекте осуществляется с 2019 года. В 2020 году Панковское городское поселение признано победителем конкурса на предоставление областной субсидии на 2021 год. Для достижения поставленной цели определена основная задача - это привлечение населения Панковского городского поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения. В процессе реализации проекта будут решаться задачи муниципального значения, мест общественного пользования.

Благоустроенность территории поселения улучшается, но все еще отстает от городского уровня. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. В связи с этим в 2021 году было принято решение об участии в государственной программе "О государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года", утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области от 16.12.2019 N 490.

Особое внимание в 2020 году уделено защите населения. Так в соответствии с Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности Правительства Новгородской области № 2/3 от 13.05.2020 г. рекомендовано создать, модернизировать и поддерживать в постоянной готовности местные системы оповещения в пределах границ муниципального образования. Еще из одних приоритетных направлений – это развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности (Решение межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новгородского муниципального района № ½ от 28.07.2020 г.). Решением рекомендовано установить системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией Панковского городского поселения ежегодно проводятся собрания жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Данная Программа отражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного населенного пункта. Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит добиться решения поставленных задач.

Анализируя предложения граждан, рекомендации комиссий можно выделить несколько первоочередных проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок;

- проблема несанкционированных свалок и уборки ТКО;

- оформление права бесхозяйного имущества на ливневую канализацию, линии электропередач

- организация пешеходных дорожек, в т.ч. тротуаров

- усиление пожарной безопасности.

- усиление правоохранительной безопасности

- усиление безопасности в сфере ГО и ЧС.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической и правоохранительной безопасности поселка.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Панковского городского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф — фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп — плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф — фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп — плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](http://xn--b1agoococns.xn--p1ai/?p=10941#Par624) и [2](http://xn--b1agoococns.xn--p1ai/?p=10941#Par627).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зон для отдыха жителей;

- создание безопасных условий для жизни людей.

 1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: панковка-адм.рф.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова

**Приложение №1**

к муниципальной программе

 «Устойчивое развитие территории Панковского

городского поселения на 2021 - 2023 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель**  | **Срок реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **Задача 1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания Панковского городского поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения** |
| 1.1 | Мероприятия по озеленению территории городского поселения, в том числе:- скашивание травостоя;- удаление фаутных деревьев, кустарников на территории общего пользования;- оформление цветочных клумб на территории общего пользования | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.1-1.2 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.2 | Мероприятия по прочему благоустройству территории городского поселения, в том числе:-ликвидация несанкционированных свалок;-содержание, уборка общественных мест городского поселения, вывоз мусора;- обустройство, содержание, ремонт детских площадок на территории городского поселения | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.3-1.5 | местный бюджет | 4742,24100 | 2209,20892 | 1596,99639 |
| 1.3 | Мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов, межевых дел на бесхозяйные объекты, объекты недвижимости и линейные объекты | Администрация поселения  | 2021-2023 | 1.6-1.7 | Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | **Итого по Задаче 1** |  |  |  |  | **5442,24100** | **2859,20892** | **2246,99639** |
| **Задача 2. Поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Панковского городского поселения**  |
| 2.1 | Мероприятия по поддержке местных инициатив граждан (ТОС) городского поселения, конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.1 | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.2 | Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан  | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.2 | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | **Итого по Задаче 2** |  |  |  |  | **225,0** | **225,0** | **225,0** |
| **Задача 3. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения Панковского городского поселения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией принятых решений** |
| 3.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта «Народный бюджет» (благоустройство территории воинского захоронения) | Администрация поселения | 2021-2023 | 3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1000,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3.2 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих | Администрация поселения | 2021-2023 | 3.2 | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | **Итого по Задаче 3** |  |  |  |  | **2030,0** | **1030,0** | **1030,0** |
| **Задача 4. Защита населения и территории Панковского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по информированию населения городского поселения по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также пожарной безопасности | Администрация поселения | 2021-2023 | 4.2 | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 4.2 | Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной полосы населенного пункта городского поселения | Администрация поселения | 2021-2023 | 4.3 | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4.3 | Мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии пожарных гидрантов | Администрация поселения | 2021-2023 | 4.4 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4 | Организация установки МАСЦО на оборудовании КАПАСО-Р (МАРС-АРСЕНАЛ) | Администрация поселения | 2021-2023 | 4.1 | местный бюджет | 553,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Задаче 4** |  |  |  |  | **764,0** | **211,0** | **211,0** |
| **Задача 5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Панковского городского поселения** |
| 5.1 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в общественных местах городского поселения | Администрация поселения | 2021-2023 | 5.1 | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Разработка плана по гражданской обороне, плана действий по ликвидации разлива нефтепродуктов и плана эвакуации населения и материальных ценностей в Панковском городском поселении  | Администрация поселения | 2021-2023 | 5.2 | местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Задаче 5** |  |  |  |  | **185,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 6. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья за счет физической активности населения** |
| 6.1 | Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | 6.1 | местный бюджет | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
|  | **Итого по Задаче 6** |  |  |  |  | **46,2** | **46,2** | **46,2** |
| **Задача 7. Привлечение жителей к участию в решении проблем и повышение уровня комплексного обустройства населенного пункта.** |
| 7.1. | Количество реализованных общественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан по благоустройству (шт.) |  |  | 7.1. | Федеральный, областной,местный бюджет, внебюджетные средства | 0,00 | 00333,56205102,53905 | 0,00 |
|  | **Итого по Задаче 7** |  |  |  |  | **0,00** | **436,10110** | **0,00** |
| **Всего по муниципальной программе** | **8692,44100** | **4807,51002** | **3759,19639** |