

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский муниципальный район**

**Администрация Панковского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.02.2019 №1325

п. Панковка

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы» за 2018 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Уставом Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова

Приложение

к постановлению от 15.02.2019 № 1325

Утверждаю

Глава Панковского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю. Фёдорова

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

**Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  муниципального района | | | Средства бюджета Панковского городского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| план на  год | профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по му-ниципальной  программе,  в том числе: | 5290,41 | 4905,98 | 4905,98 | 0 | 0 | 0 | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 0 | 0 | 0 | 5236,26 | 4851,83 | 4851,83 | 0 | 0 |
| Озеленение населенных пунктов поселения | 600,0 | 597,0 | 597,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 597,0 | 597,0 | 0 | 0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 3854,46 | 3524,03 | 3524,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854,46 | 3524,03 | 3524,03 | 0 | 0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 95,0 | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |
| Реализация проектов местных инициатив граждан | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 0 | 0 | 0 | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 0 | 0 | 0 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронений | 642,37 | 642,37 | 642,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,37 | 642,37 | 642,37 | 0 | 0 |

**Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | Программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы**»**,  мероприятия: |  |  |  |
| **Задача 1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения** | | | | |
| 1. | Озеленение населенных пунктов поселения | 2018 | Мероприятие выполнено.  Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем проведения обрезки деревьев, создания новых клумб, посадки цветов, ухода за посадками, содержание клумб. |  |
| 2. | Организация и содержание мест захоронений | 2018 | Мероприятие выполнено.  Выполнен ремонт братской могилы воинского захоронения в р.п. Панковка |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | Мероприятие выполнено.  Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения путем проведения механизированной и ручной уборки территории поселения в зимний и летний периоды, вывоза несанкционированных свалок, озеленения территории, прочистки ливневой канализации, создания детских спортивных площадок, вырубки кустов и поросли деревьев вдоль автомобильных дорог. |  |
| 4. | Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) | 2018 | Мероприятие выполнено.  Выполнены комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков и сооружений под автомобильными дорогами общего пользования и внутри дворовыми проездами на территории Панковского городского поселения. |  |
| 5. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2018 | Мероприятие выполнено частично.  Кадастровые работы выполнены, оплата выполненных работ перенесена на 2019 год | Работы выполнены в конце года, оплата перенесена на 2019 год. |
| **Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в Панковском городском поселении** | | | | |
| 6. | Реализация проектов местных инициатив граждан | 2018 | Мероприятие выполнено.  Установлен детский спортивный комплекс на территории ТОС «Дружба» |  |

**Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018–2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Панковского городского поселения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в Панковском городском поселении** |  |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование эстетического вида Панковского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  – создание клумб и их содержание (шт.) |  | 4 | 4 |  |
| 1.1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству Панковского городского поселения  – количество убранных несанкционированных свалок (шт.) |  | 10 | 10 |  |
| 1.1.3 | Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию)  - регистрация права на объекты недвижимости и линейные объекты (шт) |  | 1 | 1 |  |
| 1.1.4 | Организация и содержание мест захоронений  - ремонт воинского захоронения  -мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 1  1 | 1  0 | Работы выполнены, оплата работ перенесена на 2019 год |
| 1.2 | **Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в Панковском городском поселении** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в Панковской городском поселении, получивших грантовую поддержку (ед.) |  | 1 | 1 |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018 –2020 годы»**

В соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», на основании данных годовой отчетности за 2018 год и отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2018 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018-2020 годы» за 2018 год.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Панковского городского поселения от 13.11.2017 №292. В течение 2018 года Администрацией Панковского городского поселения в муниципальную программу вносились следующие изменения: от 29.01.2018 №21, от 13.02.2018 №46, от 05.04.2018 №110, от 26.04.2018 №135, 30.05.2018 №166, от 01.08.2018 №258, от 19.11.2018 №454.

Внесение изменений было обусловлено изменением источников финансирования мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в связи с внесением изменений в целевые показатели программы.

В 2018 году на территории Панковского городского поселения были реализованы мероприятия по программе «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018-2020 годы».

На реализацию данной программы в 2018 году было предусмотрено всего 5290,4 тыс. руб., в том числе:

за счет бюджета Панковского городского поселения 5236,3 тыс. руб.,

из областного бюджета 54,1 тыс. руб.,

Фактическое финансирование составило 4906,0 тыс.руб. или 92,7% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 384,4 тыс. руб. (за счет экономии по заключенным договорам на выполнение работ, переноса оплаты кадастровых работ на 2019 год, снижения планируемых затрат).

Всего муниципальной программой установлено 6 показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы. Исполнение показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год указано в Таблице 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определялась как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

1. Мероприятия и сама программа в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Панковского городского поселения (интегральная оценка 15 баллов).

2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы и степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы в 2018 году, как и за весь период ее действия выполняются заявленные цели и задачи такие как, улучшение состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, благоустроенность поселения (интегральная оценка 20 баллов).

3. В 2018 году запланировано 6 мероприятий на сумму 5290,4 тыс. руб., исполнено 5 мероприятий на сумму 4906,0 тыс. руб., что составляет 83,3 % по количеству и 92,7% по сумме (интегральная оценка 12,5 баллов).

4. Всего за период действия муниципальной программы с 2018 года запланировано 6 мероприятий, 5 из них выполнено. Процент исполнения составил 83,3% (интегральная оценка 8,3 балла).

5. Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации (2018 год) составил 4906,0 тыс. руб. при плановом объеме в сумме 5290,4 тыс. руб. Процент исполнения составил 92,7% (интегральная оценка 37,1 балла).

Интегральная оценка реализации программы составила 92,9 балла.

Согласно пункта 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации» в зависимости от полученной интегральной оценки программы оцениваются следующим образом:

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Следовательно, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018–2020 годы» в 2018 году признается эффективной.

Таблица 1

**О**ценка эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Вариант оценки | Значение | Вес  показателя | Интегральная  оценка в  баллах  (гр.4 гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития Панковского городского поселения | Соответствует  Не соответствует | 1  0 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности(ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | от 0  до 1 | 20 | 20  20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 15 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 10 | 8,3 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0  до 1 | 40 | 37,1 |
|  |

Заключение: Интегральная оценка 92,9 балла, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2018–2020 годы» в 2018 году эффективная.