

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский муниципальный район**

**Администрация Панковского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ПРОЕКТ**

от 15.02.2019 № 1323

п. Панковка

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» за 2018 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Уставом Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Фёдорова

Приложение

к постановлению от 15.02.2019 № 1323

Утверждаю

Глава Панковского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю. Фёдорова

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

**Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  муниципального района | | | Средства бюджета Панковского городского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| план на  год | профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по му-ниципальной  программе,  в том числе: | 4734,94831 | 4734,94831 | 4734,94831 | 1776,83217 | 1776,83217 | 1776,83217 | 1018,46383 | 1018,46383 | 1018,46383 |  |  |  | 1761,72031 | 1761,72031 | 1761,72031 | 177,932 | 177,932 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | 2502,816 | 2502,816 | 2502,816 | 791,71961 | 791,71961 | 791,71961 | 453,80639 | 453,80639 | 453,80639 |  |  |  | 1079,358 | 1079,358 | 1079,358 | 177,932 | 177,932 |
| Благоустройство общественных пространств | 2232,13231 | 2232,13231 | 2232,13231 | 985,11256 | 985,11256 | 985,11256 | 564,65744 | 564,65744 | 564,65744 |  |  |  | 682,36231 | 682,36231 | 682,36231 |  |  |

**Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы»,  мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | 2018 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы 100% |  |
| 1.2. | Разработка проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД, дизайн-проектов | 2018 | Разработана, проверена сметная документация, утверждены дизайн-проекты |  |
| 1.3. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД, монтаж скамеек, урн | 2018 | Мероприятие выполнено.  Выполнено благоустройство дворовых территорий возле многоквартирных домов № 8, № 8а, № 10, № 13, № 14 по улице Строительная р.п. Панковка, установлены скамейки и урны. |  |
| 2.1. | Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территории МКД | 2018 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы 100% |  |
| 2.2. | Разработка проектно– сметной документации на благоустройство общественных территорий, разработке дизайн-проекта | 2018 | Разработана, проверена сметная документация, утверждены дизайн-проекты |  |
| 2.3. | Проведение благоустройства общественных территорий | 2018 | Мероприятие выполнено.  Благоустроена общественная территория между ул. Советская и ул. Октябрьская р.п. Панковка, реконструкция хоккейной площадки, установлены скамейки и урны. |  |

**Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения в Панковском городском поселении |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.  Благоустройство дворовых территорий МКД Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области |  |  |  |  |
| 1.1.1.  1.1.2. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (на ед.)  Разработка, утверждение дизайн-проектов дворовых территорий | - | 5  5 | 5  5 |  |
| 1.2. | Задача 2.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.2.1.  1.2.2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий (на ед.)  Разработка, утверждение дизайн-проектов общественных территорий |  | 1  1 | 1  1 |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы»**

В соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», на основании данных годовой отчетности за 2018 год и отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2018 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» за 2018 год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» утверждена постановлением Администрации Панковского городского поселения от 29.09.2017 №223. В течение 2018 года Администрацией Панковского городского поселения в муниципальную программу внесены 4 изменения: постановлением от 29.01.2018 №23, от 05.04.2018 №108, от 26.04.2018 №136, от 31.08.2018 №333. Внесение изменений было обусловлено изменением бюджетных ассигнований, выделенных на мероприятия программы, а также внесением изменений в Приложение 4 «Адресный перечень общественных территорий…», дополнение Приложением 9 «Порядок приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подготовки и опубликования дизайн-проектов благоустройства подлежащих в первоочередном порядке в 2018 году в соответствии с муниципальной программой…», дополнением пунктов программы и внесением в них изменений в связи с изменением требований к исполнению муниципальной программы.

В 2018 году на территории Панковского городского поселения были реализованы мероприятия по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы».

На реализацию данной программы в 2018 году было предусмотрено всего 4734,94831 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета 1776,83217 тыс. руб.,

из областного бюджета 1018,46383 тыс. руб.,

из бюджета Панковского городского поселения 1761,72031 тыс. руб. (в том числе 80,600 тыс. руб. прочие мероприятия),

из внебюджетных источников (средства граждан) 177,932 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 4734,94831 тыс.руб. или 100% от запланированного объема.

Всего муниципальной программой установлено 4 показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы, такие как: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в количестве 5 ед., увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в количестве 1 ед., разработка, утверждение дизайн-проектов дворовых территорий в количестве 5 ед. и разработка, утверждение дизайн-проектов общественных территорий в количестве 1 ед. Все показатели выполнены. Исполнение показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год указано в Таблице 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определялась как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

1. Мероприятия и сама программа в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Панковского городского поселения (интегральная оценка 15 баллов).

2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы и степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы в 2018 году, как и за весь период ее действия выполняются заявленные цели:

- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения в Панковском городском поселении

и задачи:

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;

- повышение качеств современной городской среды;

- благоустройство дворовых территорий МКД Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД, проведение ремонта и обустройства общественных территорий.

Интегральная оценка 20 баллов.

3. В 2018 году запланировано 6 мероприятий на сумму 4734,94831 тыс. руб., исполнено 6 мероприятий на сумму 4734,94831 тыс. руб., что составляет 100 % по количеству и 100% по сумме (интегральная оценка 15 баллов).

4. Всего за период действия муниципальной программы (муниципальная программа действует с 2018 года) запланировано 6 мероприятий, 6 из них выполнено. Процент исполнения составил 100%. (интегральная оценка 10 баллов).

5. Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации (муниципальная программа действует с 2018 года) составил 4734,94831 тыс. руб. при плановом объеме в сумме 4734,94831 тыс. руб. Процент исполнения составил 100% (интегральная оценка 40 баллов).

Интегральная оценка реализации программы составила 100 баллов.

Согласно пункту 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации» в зависимости от полученной интегральной оценки программы оцениваются следующим образом:

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Следовательно, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» в 2018 году признается эффективной.

Таблица 1

**О**ценка эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Вариант оценки | Значение | Вес  показателя | Интегральная  оценка в  баллах  (гр.4 гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития Панковского городского поселения | Соответствует  Не соответствует | 1  0 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности(ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | от 0  до 1 | 20 | 20  20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий\* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0  до 1 | 10 | 10 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0  до 1 | 40 | 40 |
|  |

Заключение: Интегральная оценка 100 баллов, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2018 –2022 годы» в 2018 году эффективная.