Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.07.2023 № 107-рг

п. Панковка

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в                 референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 19.10.2006 №737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий»,

1. Создать рабочую группу по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Новгородского района.

Главы Панковского городского поселения                                                  А.С. Петров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского поселения

от 27.07.2023 № 107-рг

Состав

рабочей группы по организации работы

по оказанию содействия избирательной комиссии в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

| А.С. Петров | Глава Панковского городского поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Калясин Д.Н. | Заместитель главы администрации, заместитель председателя рабочей группы |
| Угольникова А.Н. | Главный специалист Администрации Панковского городского поселения, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Кормилицина Н.Н. | Заведующий отделом Администрации Панковского городского поселения |
| Козлов А.А. | Ведущий служащий Администрации Панковского городского поселения |
| Шенягина Г.И. | Председатель Совета депутатов Панковского городского поселения |
| Милова Н.Н. | Директор МАОУ Панковской средней общеобразовательной школы |
| Колупаева А.В. | Председатель Совета ветеранов Панковского городского поселения |
| Колосова С.В. | Директор МБУК "Межпоселенческая районная библиотека" |
| Запорожцева А.Н. | Директор МАУ «Дом молодежи, центр гражданско-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи» |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского поселения

от 27.07.2023 № 107-рг

План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить избирательным комиссиям Панковского городского поселения помещение для хранения избирательной документации | до 21.08.2023 | Администрация Панковского городского поселения |
| 1.1 | Предусмотреть с ТИК Новгородского района наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | до 11.08.2023 | Администрация Панковского городского поселения |
| 2 | Оказать содействие в обеспечении доставки в избирательные комиссии Панковского городского поселения грузов, связанных с проведением выборов, а также доставке членов участковых избирательных комиссий при проведении голосования вне помещения | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 3 | Провести комплексную проверку на предмет готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности | до 21.08.2023 | Администрация Панковского городского поселения |
| 4 | Обеспечить передачу в установленном порядке помещений с телефонной связью и соответствующим техническим оборудованием (в том числе с мебелью, оргтехникой, металлическими шкафами (сейфами)) и предоставление их на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям | до 18.08.2023 | Глава Панковского городского поселения |
| 4.1. | Обеспечить принятие мер по контролю за обеспечением бесперебойного функционирования сегмента связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период избирательной кампании, в день голосования 08-10 сентября 2023 года | Администрация Панковского городского поселения |
| 4.2 | Оказать содействие в организации видеонаблюдения при проведении выборов | С 15 августа 2023 года | Администрация Панковского городского поселения |
| 5 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | до 21.08.2023 | Администрация Панковского городского поселения |
| 6 | Принять меры по обеспечению бесперебойного тепло и энергоснабжения помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, а также обеспечению в надлежащем состоянии подходов и подъездов к ним, работу уличного освещения | В период избирательной кампании, в день голосования 31 августа-10 сентября 2023 года | Комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации района |
| 6.1 | Принять меры по обеспечению резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков | В период избирательной кампании, в день голосования 08-10 сентября 2023 года | Администрация Панковского городского поселения |
| 7 | Провести проверку на предмет выделения на территории избирательного участка специально оборудованного места для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 07.08.2023 | Комитет муниципальной службы Администрации района Администрация Панковского городского поселения |
| 8 | Оказать содействие избирательным комиссиям в информировании избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий (в том числе о дне выборов, времени и месте голосования), о кандидатах и политических партиях | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрация Панковского городского поселения |
| 9 | Оказать содействие зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрация Панковского городского поселения |
| 10 | Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков, информации о ходе подготовки и проведения выборов в газете «Звезда», «Панковский вестник», официальном сайте | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 11 | Обеспечить организацию и проведение в день голосования культурно-развлекательных мероприятий в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, или на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены помещения для голосования | В дни голосования 08-10 сентября 2023 года | МАУ «Дом молодежи», Комитет культуры администрации Новгородского муниципального района |
| 12 | Организовать в день голосования осуществление организациями торговли и общественного питания в установленном порядке розничной торговли продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, | В дни голосования 08-10 сентября 2023 года | Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса Администрации Новгородского муниципального района Администрация Панковского городского поселения |
| 13 | Организовать дежурство оперативных рабочих групп для решения организационно - технических вопросов, связанных с проведением выборов | В дни голосования 08-10 сентября 2023 года | Администрация Панковского городского поселения |