Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.08.2021 г. № 186-рг

п. Панковка

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в                 референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Областным законом Новгородской области от 02.07.2007 № 122-ОЗ "О выборах депутатов Новгородской областной Думы", Областным законом от 19.10.2006 №737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий»,

1.Образовать рабочую группу по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва в Панковском городском поселении (далее рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов.

Глава Панковского городского поселения                                         Н.Ю. Матвеева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского поселения

от 05.08.2021 № 186-рг

Состав

рабочей группы по организации работы

по оказанию содействия избирательной комиссии в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

| Матвеева Н.Ю. | Глава Панковского городского поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Лещишина Л.Р. | Заместитель главы администрации, заместитель председателя рабочей группы |
| Петрова О.В. | Заведующий отделом администрации Панковского городского поселения, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Шенягина Г.И. | Председатель Совета депутатов Панковского городского поселения |
| Милова Н.Н. | Директор МАОУ Панковской средней общеобразовательной школы |
| Быстрова А.И. | Председатель Совета ветеранов Панковского городского поселения |
| Колосова С.В. | Директор МБУК "Межпоселенческая районная библиотека" |
| Ларичева Т.Н. | Директор МАУ «Дом молодежи, центр гражданско-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи» |
| Петров А.С. | Заместитель директора ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный техникум" |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского поселения

от 05.08.2021 № 186-рг

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить избирательным комиссиям Панковского городского поселения помещение для хранения избирательной документации | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 2 | Оказать содействие в обеспечении доставки в избирательные комиссии Панковского городского поселения грузов, связанных с проведением выборов. | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 3 | Провести комплексную проверку на предмет готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности | До 19.08.2021 | Администрация Панковского городского поселения |
| 4 | Обеспечить передачу в установленном порядке помещений с телефонной связью и соответствующим техническим оборудованием (в том числе с мебелью, оргтехникой, металлическими шкафами (сейфами)) и предоставление их на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям | до 19.08.2021 | Глава Панковского городского поселения Директор МАУ «Панковская средняя общеобразовательная школа» |
| 5 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 6 | Принять меры по обеспечению бесперебойного тепло и энергоснабжения помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, а также обеспечению в надлежащем состоянии подходов и подъездов к ним, работу уличного освещения | В период избирательной кампании, в день голосования 17-19 сентября 2021 | Комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации района Администрация Панковского городского поселения Директор МАУ «Средняя образовательная школа» |
| 7 | Провести проверку на предмет выделения на территории избирательного участка специально оборудованного места для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 06.08.2021 | Комитет муниципальной службы Администрации района Администрация Панковского городского поселения |
| 8 | Оказать содействие избирательным комиссиям в информировании избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий (в том числе о дне выборов, времени и месте голосования), о кандидатах и политических партиях | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрация Панковского городского поселения |
| 9 | Оказать содействие зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрация Панковского городского поселения |
| 10 | Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков, информации о ходе подготовки и проведения выборов в газете «Звезда», «Панковский вестник», официальном сайте | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 11 | Обеспечить организацию и проведение в день голосования культурно-развлекательных мероприятий в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, или на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены помещения для голосования | в дни голосования 17-19 сентября 2021 | МАУ «Дом молодежи», Комитет культуры администрации Новгородского муниципального района |
| 12 | Организовать в день голосования осуществление организациями торговли и общественного питания в установленном порядке розничной торговли продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, с соблюдением требований безопасности, предусмотренных Указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» | в дни голосования 17-19 сентября 2021 | Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса Администрации Новгородского муниципального района Администрация Панковского городского поселения |
| 13 | Организовать дежурство оперативных рабочих групп для решения организационно - технических вопросов, связанных с проведением выборов | в дни голосования 17-19 сентября 2021 | Администрация Панковского городского поселения |