Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2019 г. № 130-рг

р.п. Панковка

Об утверждении плана мероприятий по

реализации «Народный бюджет»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Создать рабочую группу по реализации проекта и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план реализации проекта «Народный бюджет» в 2019-2020 годах (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава панковского городского поселения                               Н.Ю. Фёдорова

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Панковского городского поселения

от 31.05.2019 № 130-рг

СОСТАВ

рабочей группы по реализации проекта

«Народный бюджет»

| Фёдорова Н.Ю. | - | Глава Панковского городского поселения, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Калясин Д.Н. | - | Заведующий отделом Администрации Панковского городского поселения; |
| Петрова О.В. | - | Главный специалист Администрации Панковского городского поселения; |
| Иванова Е.В. | - | Главный специалист Администрации Панковского городского поселения; |
| Кормилицина Н.Н. | - | Ведущий специалист Администрации Панковского городского поселения; |
| Минина Е.Л. | - | Ведущий служащий Администрации Панковского городского поселения; |
| Шенягина Г.И. | - | Председатель Совета депутатов Панковского городского поселения; |
| Кофанова М.А. | - | депутат Совета депутатов Панковского городского поселения; |
| Мишин А.Д. | - | депутат Совета депутатов Панковского городского поселения; |
| Полянина О.С. | - | Депутат Совета депутатов Панковского городского поселения. |

Приложение

к Распоряжению Администрации

Панковского городского поселения

от 31.05.2019 № 130-рг

ПЛАН-ПРОЕКТ

реализации проекта «Народный Бюджет»

в Панковском городском поселение в 2019 - 2020 гг.

| Мероприятия | Дата реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Размещение информации о сборе заявок в комиссию | 09.09.2019 |  |
| Жеребьевка в бюджетную комиссию | 01.10.2019 |  |
| РАБОТА БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ |  |  |
| БК Заседание 1. Знакомство, изучение регламента работы комиссии, обсуждение проблем. Лекция 1. Бюджетный процесс | 04.10.2018 |  |
| БК Заседание 2. Лекция 2. Законодательство о закупках | 11.10.2019 |  |
| БК Заседание 3. Сбор и обсуждение инициатив, передаваемых в администрацию Панковского городского поселения на экспертизу. | 18.10.2019 |  |
| БК Заседание 4. Обсуждение инициатив в формате рабочей группы в администрации. Принятие инициатив, формулировка отказов по экспертизе | 25.10.2019 |  |
| БК Заседание 5. Разбор инициатив, презентации инициатив | 08.11.2019 |  |
| БК Заседание 6. Голосование по отобранным инициативам | 14.11.2018 |  |
| ПЕРЕДАЧА ИНИЦИАТИВ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ (РГ) |  |  |
| РГ Заседание 1. Распределение ответственности | 01.10.2019 |  |
| РГ Заседание 2. Работа над проектами, экспертиза | 15.12.2018 – 01.01.2019 |  |
| РГ Заседание 3. Работа над проектами | 08.10.2019-08.11.2019 |  |
| РГ Заседание 4. Работа над инициативами | 15.11.2019 – 31.12.2020 |  |
| Презентация реализации инициатив | До 31.12.2020 |  |
| РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ |  |  |
| Включение бюджетных заявок в проект бюджета | 15.11.2019 – 31.12.2019 |  |