Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.07.2017 г. № 183-рг

п. Панковка

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в                 референдуме граждан Российской Федерации»,  Указом Губернатора Новгородской области от 03.07.2017 № 247 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, выборов в органы местного самоуправления Новгородской области», Областным законом от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области»:

1.Образовать рабочую группу по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов в Панковском городском поселении (далее рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов.

Глава Панковского городского поселения                                      Н.Ю. Фёдорова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского  поселения

от 25.07.2017  № 183-рг

Состав

рабочей группы по организации работы

по оказанию содействия избирательной комиссии в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов

в Панковском городском поселении

| Фёдорова Н.Ю. | Глава Панковского городского поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Цупик В.К. | Ведущий служащий, заместитель председателя рабочей группы |
| Петрова О.В. | Главный специалист администрации Панковского городского поселения, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Шенягина Г.И. | Председатель Совета депутатов Панковского городского поселения |
| Кофанова М.А. | Директор МОУ Панковской средней общеобразовательной школы |
| Быстрова А.И. | Председатель Совета ветеранов Панковского городского поселения |
| Колосова С.В. | Директор МБУК "Межпоселенческая районная библиотека" |
| Ларичева Т.Н. | МАУ «Дом молодежи» |
| Мишин А.Д. | Представитель ОАО «Спецремонт» управляющей организации АО «261-й ремонтный завод» |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Панковского городского поселения

от 25.07.2017  № 183-рг

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Губернатора Новгородской областной

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить избирательным комиссиям Панковского городского поселения помещение для хранения избирательной документации | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 2 | Оказать содействие в обеспечении доставки в избирательные комиссии Панковского городского поселения грузов, связанных с проведением выборов. | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 3 | Провести комплексную проверку на предмет готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности | За 30 дней до дня голосования | Администрация Панковского городского поселения |
| 4 | Обеспечить передачу в установленном порядке помещений с телефонной связью и соответствующим техническим оборудованием (в том числе с мебелью, оргтехникой) и предоставление их на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям | с 31 июля 2016 года | Глава Панковского городского поселения Директор МАУ «Панковская средняя общеобразовательная школа» |
| 5 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 6 | Принять меры по обеспечению бесперебойного тепло и энергоснабжения помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, а также обеспечению в надлежащем состоянии подходов и подъездов к ним, работу уличного освещения | В период избирательной кампании | Комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации района Администрация Панковского городского поселения Директор МАУ «Средняя образовательная школа» |
| 7 | Провести проверку на предмет выделения на территории избирательного участка специально оборудованного места для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Комитет муниципальной службы Администрации района Администрация Панковского городского поселения |
| 8 | Оказать содействие избирательным комиссиям в информировании избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий ( в том числе о дне выборов, времени и месте голосования), о кандидатах и политических партиях | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрация Панковского городского поселения |
| 9 | Оказать содействие зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | В период избирательной кампании | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрация Панковского городского поселения |
| 10 | Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков, информации о ходе подготовки и проведения выборов в газете «Звезда», «Панковский вестник», официальном сайте | В период избирательной кампании | Администрация Панковского городского поселения |
| 11 | Обеспечить организацию и проведение в день голосования культурно-развлекательных мероприятий в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, или на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены помещения для голосования | День голосования | МАУ «Дом молодежи», Администрация Панковского городского поселения |
| 12 | Организовать в день голосования осуществление организациями торговли и общественного питания в установленном порядке розничной торговли продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования | День голосования | Экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района Администрация Панковского городского поселения |
| 13 | Организовать дежурство оперативных рабочих групп для решения организационно - технических вопросов, связанных с проведением выборов | День голосования | Администрация Панковского городского поселения |